طرح پیشنهادی

بهار ۱۳۹۴

ساختار و مکانیزم های تدوین برنامه عملیاتی ۹۴ دانشگاه

معاونت توسعه منابع و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اتاق فکر دانشگاه

فهرست مندرجات

گامهای تدوین برنامه ریزی عملیاتی	4

گام اول: تحلیل وضعیت موجود	5

شیوه تنظیم نگارش بیان مسئله در معرفی برنامه عملیاتی	5

گام دوم: هدف گذاری	6

اهداف کلی:	6

اهداف اختصاصی:	6

گام سوم و چهارم: ارائه راه حل های ممکن و انتخاب بهترین راه حل	7

ماتریکس تصمیم گیری	7

ماتریکس انتخاب	7

جدول انتخاب نهایی راه حل افزایش سطح آگاهی بهورزان	7

گام پنجم: تدوین لیست فعالیت ها و بودجه عملیاتی	8

بودجه ریزی عملیاتی	8

تدوین لیست فعالیت ها:	8

در هنگام تعیین فعالیت ها این نکات را مد نظر قرار دهید:	9

جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد	10

مثال: جدول فعالیت های یکی از اهداف برنامه عملیاتی بیمارستان ........	11

برآورد زمان در برنامه عملیاتی	12

جدول گانت (Gantt chart)	12

جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)	12

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه عملیاتی	13

جدول برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای برنامه عملیاتی	13

نمونه جدول برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای برنامه عملیاتی	13

برآورد وسایل و تجهیزات مورد نیاز در برنامه عملیاتی	14

جدول برآورد مواد / وسایل / ابزار برای برنامه عملیاتی	14

نمونه جدول برآورد مواد / وسایل / ابزار برای برنامه عملیاتی	14

نتایج دو جدول بالا را در جدول زیر خلاصه کنید: جدول برآورد کل هزینه برنامه عملیاتی	14

گام ششم: پایش و ارزشیابی	15

جدول شاخص های پایش و ارزشیابی  فعالیت ها	16

نمونه جدول شاخص های پایش و ارزشیابی فرایند برگزاری کارگاه آموزش مشاوره کارشناسان	16

مثالهایی از شاخص سازی در حوزه های داده، فرایند و ستانده:	17

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی ۹۴

| مراحل |  | واحد مسئول | زمان انجام |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تدوین چارچوب و اهداف کلان دانشگاه در سال ۹۴ | اتاق فکر و ریاست دانشگاه | ۲۵ فروردین |
| ۲ | تعیین اهداف کلان و اسناد بالادستی اختصاصی هر معاونت | معاونت های دانشگاه | ۱ اردیبهشت |
| ۳ | تلفیق اهداف کلان دانشگاه و معاونت مربوطه و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی در هر معاونت و طرح در جلسه هیات رئیسه دانشگاه | کمیته های برنامه عملیاتی معاونت ها |  |
| ۴ | ابلاغ چارچوب برنامه عملیاتی سال ۹۴ به کلیه واحدهای زیرمجموعه هر معاونت | دبیر کمیته برنامه عملیاتی معاونت | ۵ اردیبهشت |
| ۵ | بازنگری و تکمیل جدول ۱۰ هدف اولویت دار هر واحد و ارسال برای معاونت مربوطه | کلیه واحدها و گروه های دانشگاه | ۱۰ اردیبهشت |
| ۶ | بررسی جداول ارسالی در جلسه کمیته برنامه عملیاتی معاونت مربوطه | کمیته های برنامه عملیاتی معاونت ها | ۱۵ اردیبهشت |
| ۷ | ارائه بازخورد به واحد مربوطه | دبیر کمیته برنامه عملیاتی معاونت |  |
| ۸ | طرح اولویت های نهایی هر واحد در جلسه مشترک معاونت توسعه، معاونت و واحد مربوطه و عقد تفاهم نامه مالی | معاونت توسعه منابع و مدیریت | ۱۵الی ۳۰ اردیبهشت |
| ۹ | پایش برنامه (بعد از ۶ ماه) | معاونت مربوطه | آبان ۹۴ |
| ۱۰ | ارزشیابی پایان سال | معاونت توسعه منابع و مدیریت | اسفند ۹۴ |

# گام اول: تحلیل وضعیت موجود

تحلیل وضعیت موجود برای شناخت مسائل واحد و با استفاده از یکی از تکنیک های بارش افکار (طوفان فکری)، شبکه علیت و یا نمودار علت و معلول (استخوان ماهی) انجام می گیرد و نیازی به ثبت مستندات و نمودارهای مربوط به آن در برنامه عملیاتی واحد ها نمی باشد و تنها لازم است که یک بیان مسئله مختصر در این گام نوشته شده و مسائل واحد در آن ذکر گردند.

## شیوه تنظیم نگارش بیان مسئله در معرفی برنامه عملیاتی

ابتدا باید بیان مسئله بسیار مختصری درمورد مسائل موجود در واحد که با تدوین و اجرای این برنامه عملیاتی قصد پاسخگویی به انها را داریم تدوین نماییم.

در توصيف دقيق مسأله به مطالب زير توجه گردد:

- نحوه بروز مشكل / مسأله چگونه بوده است؟ و چه عوارضی از خود بر جاي مي‌گذارد؟

- وسعت مسأله و شدت آن چقدر است؟

- چه عوامل مهمي ‌مي‌توانند در ايجاد مسأله نقش داشته باشند؟

- چرا تلاش در جهت برطرف كردن آن مهم است؟

- آيا در حال حاضر تلاشي برای رفع مشكل انجام مي‌شود؟ چه كاستي‌هايي مشاهده مي‌شود؟

- چه نتايجي از حل مشكل انتظار مي‌رود و چه فوايدي خواهد داشت؟

- بيان مسأله را بايد به صورتي بنويسيم كه مختصر و شامل نكات اصلي باشد.

- از آوردن عبارات زايد و احساسي، خودداري كنيم.

- بيان مسأله بايد طوري باشد كه زمينه مشاركت ساير كاركنان را براي همكاري در رفع مشكل ايجاد كرده و توجه مديريت را براي حل مساله جلب كند تا امكانات و منابع در اختيار ما بگذارد.

- در تعریف مشکل به علل آن اشاره نمی شود.

- پس از نوشتن بيان مسأله، آن را چند بار مرور كنيم.

# گام دوم: هدف گذاری

اهداف عبارتند از نقاط مطلوبی که سازمان تمایل به دستیابی به آنها دارد. تقسیم بندی اهداف در برنامه ها:

- اهداف کلی (نهایی): Goals

- اهداف اختصاصی: Objectives

## اهداف کلی:

هدف کلی همان مشکلات اصلی واحد هستند که قبلا در کلیه واحدها تدوین شده و با کد G در برنامه راهبردی معاونت قرارگرفته اند.

## اهداف اختصاصی:

اقداماتی که برای دستیابی به اهداف نهایی سازمان باید انجام شوند را بیان می کنند و این اهداف باید دارای فعل عملیاتی، نتایج منفرد، اختصاصی و قابل اندازه گیری و تاریخ معین برای انجام کار باشند. همچنین اهداف اختصاصی باید SMART باشند (برای کسب اطلاعات بیشتر به جزوه تفضیلی مراجعه فرمائید)

به عنوان مثال: افزایش دادن حقوق پرداختی کارکنان به 5/1 برابر میزان فعلی تا پایان شش ماهه دوم سال 1391

افزایش کمی برنامه های بهداشتی صدای جمهوری اسلامی از 5720 دقیقه  در سال 83 به 6240 دقیقه در سال 1391

ویژگی های اهداف اختصاصی SMART

# گام سوم و چهارم: ارائه راه حل های ممکن و انتخاب بهترین راه حل

در این گامها از ابزارهایی (ماتریکس تصمیم گیری، ماتریکس انتخاب و ماتریکس انتخاب نهایی) برای انتخاب یکی از راه حل ها از میان راه حل های طرح شده، استفاده می شود. در شرایطی که برای دستیابی به یک هدف بیش از یک راه حل مفید و قابل توجه وجود داشته باشد و نیز تصمیم گیرندگان درمورد این راه حل ها بیش از یک نفر بوده و توافق نسبی بر روی یکی از راه حل ها وجود نداشته باشد، لازم است این 2 گام نیز طی شوند و مستندات مربوط به جداول آنها در برنامه عملیاتی واحد آورده شوند؛ در غیر اینصورت نیازی نیست برای این گامها اقدام خاصی انجام شود و راه حل مناسب بطور مستقیم انتخاب شده و دذ جدول فعالیت ها وارد می شوند.

## ماتریکس تصمیم گیری

| استراتژی ها |  |  |  |  | جمع امتیازات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع امتیازات |  |  |  |  |  |

## ماتریکس انتخاب

| معیارهای انتخاب استراتژی ها | با صرفه بودن | سهولت | مقبولیت | استمرار | اثربخشی | جمع امتیازات | مراتب اولویت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## جدول انتخاب نهایی راه حل افزایش سطح آگاهی بهورزان

| استراتژی ها |  |  |  | رتبه نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# گام پنجم: تدوین لیست فعالیت ها و بودجه عملیاتی

## بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی روشی برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف، برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است. در این روش منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوی کارا و اثربخش تخصیص می یابد. در بسیاری از موارد فعالیت هایی که واحدها انجام می دهند جزء روال کاری واحدها است و بودجه خاصی برای آنها تعلق نمی گیرد و یا اینکه فعالیت به جز هزینه های نیروی انسانی، هزینه دیگری ندارند و هزینه های نیروی انسانی نیز از طریق حقوق ماهیانه افراد پرداخت می گردد؛ لذا برای چنین فعالیت هایی نیازی به تکمیل ستون بودجه نیست.

همچنین توجه شود، به هنگام تنظیم بودجه مورد نیاز لازم است قابلیت حصول بودجه نیز مورد بررسی قرارگرفته و از درج بودجه هایی که تا کنون سابقه پرداخت آنها در واحد وجود نداشته است خودداری شود.

## تدوین لیست فعالیت ها:

برای هر یک از اهداف اختصاصی مجموعه ای از فعالیت ها در نظر گرفته می شود که در حقیقت عملیات اجرایی برنامه را تشکیل می دهد.

روش کار:

- هدف کلی و اهداف اختصاصی که در گام سوم مشخص کرده ایم را فهرست می کنیم.

- برای هر یک از اهداف اختصاصی، باید یک جدول فعالیت رسم نماییم.

- فعالیت هایی که باید انجام شود را به ترتیب تقدم نوشته و گروه هدف، مسئولیت افراد، زمان، مکان، منابع لازم، چگونگی اجرا، شیوه های پایش و ارزیابی فعالیت ها را مشخص می کنیم.

- میزان اعتبار مورد نیاز چند ریال است؟ و از چه محلی می توان آن را تامین نمود؟

### در هنگام تعیین فعالیت ها این نکات را مد نظر قرار دهید:

- زمان بندی دقیق و مشخص از ضروریات یک برنامه عملیاتی است. تاریخ دقیق شروع و پایان فعالیت ها باید در جدول ذکر شود.

- فعالیت ها باید بر اساس توالی زمان اجرا در جدول ثبت شوند.

- افراد مسئول که فعالیت ها به آنها سپرده می شوند باید با ذکر نام در جدول مشخص شوند.

- نحوه پایش فعالیت ها باید به تفکیک هر فعالیت مشخص باشد. به این معنی که مطمئن باشیم به اندازه کافی مستندات برای اثبات انجام فعالیت ها جمع آوری خواهد شد. به عنوان مثال: "نحوه پایش جلسات برگزار شده، صورتجلسه نشست ها" می باشد. ، "نحوه پایش آموزش های ارائه شده، گزارشهای کتبی جلسه آموزشی برگزار شده"، خواهد بود.

- ذکر برآورد هزینه های قابل پیش بینی در مواردی که تامین هزینه لازم انجام فعالیت ها است از نکات مهمی است که ایجاب می کند حمایت کنندگان و تامین کنندگان منابع مالی برنامه از ابتدا در جریان تنظیم برنامه قرار گرفته و پس از تنظیم سند نیز به طور رسمی جهت تامین اعتبار، سند برنامه عملیاتی را به موقع دریافت و بررسی نمایند

- تاکید به استفاده از امکانات موجود و کاربرد عملی آنها

- سازگار با ضوابط و سیاست های دولت

- موجب کاهش هزینه برای فرد و جامعه

- انعطاف پذیر و قابل انعطاف با شرایط محلی

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

| هدف کلی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان اجرا | مکان اجرا | چگونگی اجرا | بودجه | نحوه پایش | شاخص ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### مثال: جدول فعالیت های یکی از اهداف برنامه عملیاتی بیمارستان ........

| G1: توانمندسازی مدیران خدمات پرستاری و مامایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1: شرکت دادن 80 % از مدیران خدمات پرستاری و مامایی در کارگاه های مدیریت تا پایان سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان اجرا | مکان اجرا | چگونگی اجرا | بودجه | نحوه پایش | شاخص ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 |  | بررسي ميزان بكارگيري اصول مديريت توسط مديران پــرستــاري در بیمارستان ... | مديران خدمات پرستاري ، سوپروايزرها، سرپرستاران | کارشناس آمار (خانم ...) | اردیبهشت | بیمارستان ... | تهیه چک لیست و پرسشنامه، تجزیه و تحلیل آماری |  | چک لیست ارزیابی مدیران |  |
| 2 |  | تجزيه و تحليل اطلاعات آماري بدست آمده از وضعيت موجود نحوه مديريت | مديران خدمات پرستاري ، سوپروايزرها ، سرپرستاران | کارشناس آمار با همکاری دانشجویان کارورزی | خرداد | واحد آمار | از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با پرسنل |  | چک لیست های تهیه شده |  |
| 3 |  | ارائه نتايج بدست آمده از تحقيق و تعيين روش جهت برطرف نمودن نواقص | مديران خدمات پرستاري ، سوپروايزرها ، سرپرستاران | کارشناس آمار با همکاری دانشجویان کارورزی | خرداد | واحد آمار | تجزیه و تحلیل نتایج با همکاری اساتید آمار |  | کنترل مجدد توسط کارشناسان صاحب نظر |  |
| 4 |  | تقسيم بندي عناويني كه نياز به آموزش دارد | مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها، سرپرستاران | کارشناس آمار همراه با کارشناسان دفتر پرستاری | تیر | دفتر پرستاری | بحث و بررسی کارشناس |  | کنترل مجدد توسط کارشناسان صاحب نظر |  |
| 5 |  | تهيه بسته هاي آموزشي مورد نياز | مديران خدمات پرستاري ، سوپروايزرها ، سرپرستاران | کارشناس آمار همراه با مسئولین پرستاری و سوپروایزرهای آموزشی | تیر مرداد شهریور | دفتر پرستاری | خودآموزی |  | تعداد بسته ها آموزشی و تطبیق با نیازهای تعیین شده |  |

## برآورد زمان در برنامه عملیاتی

پس از ترسیم جدول فعالیت ها لازم است جهت برآورد زمان انجام فعالیت ها، یک گانت چارت (جدول زمانی برنامه عملیاتی) تهیه نمایید. این جدول میزان پیشرفت کارها را نشان داده و با استفاده از آن می توانید به زمان بندی کارها بپردازیم.

### جدول گانت (Gantt chart)

این روش اصولا برای زمان بندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:

- محور عمودی شرح فعالیت ها را بر حسب تقدم و تاخر انجام آنها (مراحل انجام کار) نشان می دهد.

- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد. بسته به نوع فعالیت ها، جدول زمانی می تواند بر حسب روز، هفته یا ماه تنظیم گردد.

## جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

| ردیف | فعالیت ها | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |

## برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه عملیاتی

درصورتی که برای انجام فعالیت های برنامه عملیاتی، نیروی انسانی واحد نیاز به مهارتهای تکمیل دارند و یا اینکه واحد نیاز به جذب نیروی انسانی جدید دارد و بستر لازم برای جذب نیرو فراهم است، لازم است این جدول تکمیل شود و در غیر این صورت نیازی به تکمیل این جدول نمی باشد.

### جدول برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای برنامه عملیاتی

| ردیف | فعالیت | مهارت | تعداد | نفر ساعت | هزینه در ساعت | کل هزینه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |

### نمونه جدول برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای برنامه عملیاتی

| ردیف | فعالیت | مهارت | تعداد | نفر ساعت | هزینه در ساعت | کل هزینه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسي ميزان بكارگيري اصول مديريت توسط مديران پــرستــاري در بیمارستان ... | پژوهشگر | 3 |  |  |  |
| 2 | تجزيه و تحليل اطلاعات آماري بدست آمده از وضعيت موجود نحوه مديريت | کارشناس آمار | 2 |  |  |  |
| 3 | برگزاری کارگاه | مدرس (دکترای مدیریت پرستاری) | 5 |  |  |  |
| جمع (ریال) |  |  |  |  |  |  |

## برآورد وسایل و تجهیزات مورد نیاز در برنامه عملیاتی

درصورتی که برای انجام فعالیت های برنامه عملیاتی، نیاز به تهیه وسایل و تجهیزات جدید برای واحد می باشد، لازم است این جدول تکمیل شود و در غیر این صورت نیازی به تکمیل این جدول نمی باشد.

### جدول برآورد مواد / وسایل / ابزار برای برنامه عملیاتی

| ردیف | فعالیت | وسیله / ابزار / مواد | تعداد / مقدار | هزینه واحد |  | کل هزینه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع (ریال) |  |  |  |  |  |  |

### نمونه جدول برآورد مواد / وسایل / ابزار برای برنامه عملیاتی

| ردیف | فعالیت | وسیله / ابزار / مواد | تعداد / مقدار | هزینه واحد |  | کل هزینه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسي ميزان بكارگيري اصول مديريت توسط مديران پــرستــاري در بیمارستان ... | فرم چاپی | 100 عدد |  |  |  |  |
| 2 | تجزيه و تحليل اطلاعات آماري بدست آمده از وضعيت موجود نحوه مديريت | نرم افزار .... | 1 |  |  |  |  |
| 3 | برگزاری کارگاه | ویدئو پروژکتور | 1 |  |  |  |  |
| جمع (ریال) |  |  |  |  |  |  |

### نتایج دو جدول بالا را در جدول زیر خلاصه کنید: جدول برآورد کل هزینه برنامه عملیاتی

| هزینه | مبلغ (ریال) |
| --- | --- |
| نیروی انسانی |  |
| مواد و وسایل |  |
| سایر |  |
| جمع کل |  |

نکته: در برآورد هزینه ها باید امکانات بالقوه، نیروی داوطلب و امکانات موجود را در نظر بگیریم و توجه کنیم که همه برنامه ها هزینه بر نیستند، بلکه با همان هزینه فعلی ولی با تغییر در روش های کار، می توان نتیجه بهتری گرفت و مسائل را حل کرد.

# گام ششم: پایش و ارزشیابی

پایش (Monitoring) عبارت است از: انجام اقداماتی برای حصول اطمینان از اجرا شدن به موقع فعالیت هایی که در برنامه پیش بینی شده است.

ارزشیابی (Evaluation) عبارت است از: بررسی چگونگی تاثیر یک برنامه یا یک مداخله در تغییر وضعیت یک مسئله. ارزشیابی به این سوال پاسخ می دهد که آیا اقدامات انجام شده تاثیر گذار بوده است یا خیر. آیا مسئله حل شده است و اگر حل شده است به چه میزان.

#### مواردی که برای تعیین استانداردهای برنامه واکسیناسیون کودکان در خانه بهداشت یا پایگاه بهداشت باید مورد استفاده قرار گیرد

| درونداد | فرایند | برونداد |
| --- | --- | --- |
| - بهورز - یخچال - واکسن - سرنگ - پنبه و الکل - دفتر واکسیناسیون - پرونده خانوار - کارت واکسن یا پایش رشد - جدول راهنمای واکسیناسیون - متقاضی | - استقبال از متقاضی - بررسی سابقه واکسیناسیون - ثبت عملیات در دفتر، پرونده و کارت واکسن - ارائه آموزش های لازم | - کودکان واکسینه شده - تقاضای برآورده شده والدین - رضایت والدین |

### جدول شاخص های پایش و ارزشیابی  فعالیت ها

| ردیف | عنوان شاخص | شاخص |  | فرمول محاسبه شاخص | منبع جمع آوری اطلاعات | دوره محاسبه شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | پایش | ارزشیابی |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

### نمونه جدول شاخص های پایش و ارزشیابی فرایند برگزاری کارگاه آموزش مشاوره کارشناسان

| ردیف | عنوان شاخص | شاخص |  | فرمول محاسبه شاخص | منبع جمع آوری اطلاعات | دوره محاسبه شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | پایش | ارزشیابی |  |  |  |
| 1 | درصد کارشناسانی که توانایی برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره را دارند | * |  | تعداد کارشناسانی که جهت یادگیری در کارگاه شرکت کرده اند/* تعداد کل کارشناسان دعوت شده × 100 |  | 3 ماهه ... 6 ماهه ... 1 ساله ... |
| 2 | درصد کارشناسانی که به درستی آموزش ها برای آنها انجام شده | * |  | تعداد کارشناسانی که محتوای برنامه را برای کسب مهارت مشاوره موثر می دانند / تعداد کل کارشناسان دعوت شده × 100 |  | 3 ماهه ... 6 ماهه ... 1 ساله ... |
| 3 | درصد پرسنل بهداشتی که آموزش مهات مشاوره را از کارشناسان دریافت کرده اند |  | * | تعداد پرسنل بهداشتی که مهارت مشاوره را توسط کارشناسان آموزش دیده اند / تعداد کل پرسنل بهداشتی |  | 3 ماهه ... 6 ماهه ... 1 ساله ... |
| 4 | درصد مشکلات بهداشتی که در اثر مشاوره رفع گردیده |  | * | تعداد افرادی که بر اثر مشاوره مشکلاتشان رفع گردیده / تعداد کل افراد مشکل دار |  | 3 ماهه ... 6 ماهه ... 1 ساله ... |

*علامت " / "به منزله خط کسری می باشد

# مثالهایی از شاخص سازی در حوزه های داده، فرایند و ستانده:

= درصد کارشناسانی که توانایی برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره را دارند

Input:

تعداد کارشناسانی که جهت یادگیری در کارگاه شرکت کرده اند

تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100×

= درصد کارشناسانی که به درستی آموزش ها برای آنها انجام شده است

Service process:

تعداد کارشناسانی که محتوای برنامه را برای کسب مهارت مشاوره موثر می دانند

تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100×

= درصد کارشناسانی که مدت زمان اجرای برنامه را برای کسب مهارت مشاوره مناسب می دانند

Out come:

تعداد کارشناسانی که مدت زمان اجرای کارگاه را برای کسب مهارت مشاوره مناسب می دانند

تعداد کل کارشناسان دعوت شده

100×

= درصد پرسنل بهداشتی که آموزش مهارت مشاوره را دریافت کرده اند

Out come:

تعداد پرسنل بهداشتی که مهارت مشاوره را آموزش دیده اند

تعداد کل پرسنل بهداشتی

100×

= درصد مشکلات بهداشتی که در اثر مشاوره رفع گردیده است

Impact:

تعدا افرادی که بر اثر مشاوره مشکلاتشان رفع گردیده

تعداد کل افراد مشکل دار

100×

- ضرورت طرح اسناد بالادستی هر معاونت در هیات رئیسه دانشگاه، جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی بیشتر مدیران سطوح عالی دانشگاه می باشد.